## Agustus 2020
Kegiatan DC Bulan Agustus 2020
No | Vendor | Nama Kegiatan | Photo | Periode
1 | ICT | Instalasi IPDU DCIM |  | 3 Agustus s/d 7 Agustus 2020
2 | Spectra Solusindo | Cleaning Rutin Mingguan DC |  | 26 Agustus 2020
3 | Sasuso | Konfigurasi Batre Monitoring sistem ruang UPS |  | 18 Agustus 2020
4 | PITI | Migrasi Pemindahan Power di Rack A6 |  | 8 Agustus 2020
5 | GSR | Perbaikan Pintu Ruang Entrance 2 |  | 12 Agustus 2020
6 | MII | Replace Hardisk Perangkat server HPE |  | 26 Agustus 2020
7 | PTJ | PM Rutin Sistem Alarm Sistem |  | 7 Agustus 2020
8 | Refenitif | Replacement NID |  | 4 Agustus 2020
9 | ICT | Sanitasi Server SID |  | 6 Agustus 2020
10 | ICT | Upgrade Sorage G1500 Kritikal Non Kritikal |  | 8 Agustus 2020

## September 2020
Kegiatan DC Bulan September 2020
No | Vendor | Nama Kegiatan | Photo | Periode
1 | ICT | Cek Robot PT ICT |  | 21 - 25 September 2020
2 | Paket System Indonesia | Cek source power perangkat R.SDA A05,Infra B05, MDA A05 |  | 30 September 2020
3 | PT Spectra Solusindo | General Cleaning Ruang Data Center 1 |  | 30 September 2020
4 | PT MII | Implementasi Server SDMX Flex |  | 21 - 25 September 2020
5 | PT SASUSO | Instalasi DCIM |  | 15 - 18 September 2020
6 | PT Laplasindo Pratama | Maintenance 2 Unit STS - static switch 63 A |  | 07 - 14 September 2020
7 | PT CKS | Maintenance Perkabelan DC |  | 21 - 25 September 2020
8 | PT SASUSO | Monitoring Perpindahan Power |  | 12 September 2020
9 | PT MULTIPOLAR & CKS | Mounting Wireless LAN controller tipe 5520 - Perangkat Cisco |  | 03 September 2020
10 | PT MULTIPOLAR & CKS | Pemasang PSU dan SFP WLC 5520 Cisco |  | 22 September 2020
11 | PT Spectra Solusindo | Pembersihan General Cleaning DC 123 dan Check Perangkap tikus |  | 23 September 2020
12 | PASI | Pemerikasaan Perangkat TI -- Server SID |  | 2020-09-25
13 | DPLF | Pemeriksaan Aset di Ruang Data Center |  | 14 September 2020
14 | PT CKS | Penarikan Kabel FO 12 core dari R.Entrance II Ke NOC Telkom |  | 14 September 2020
15 | PT MSI | Pengecekan Kabel FO dari Gedung C ke DC1 |  | 24 September 2020
16 | PT MII | Pengecekan Koneksi Project Superdome (SDMX) dan Server Tipe BCD Rack F4 |  | 08 September 2020
17 | PT MSI | Pengecekan Persiapan Implementasi HSM SKN |  | 04 September 2020
18 | PITI / DPSI | Pengecekan Server dan Storage di Ruang Infra |  | 21 September 2020
19 | PT Mastersystem | Pengecekan server UCS IPTEL 04 |  | 22 September 2020
20 | PT ICT | Pengecekan tap yang nyangkut ke Ruang Robotic 14-18 Sept 2020 |  | 14 - 18 September 2020
21 | PT Telkom | Pengecekan TCPN Broker |  | 21 September 2020
22 | PT ICT | Pengerjaan Pemindahan Port dari storage HUS 150 ke G370 |  | 23 September 2020
23 | PT MSI | Pengiriman Perangkat HSM SKN |  | 07 September 2020
24 | PT Prima Tunggal Javaland | Perapihan Akrilik Manual |  | 10 September 2020
25 | PT GSR | Perbaikan terkait temuan audit Data Center - GSR |  | 14 September 2020
26 | PT Prima Tunggal Javaland | Perbaikan Trouble DC baru Lt.2 |  | 22 September 2020
27 | PT ICT | Pergantian part & server X822L |  | 21 September 2020
28 | PT SASUSO | PM - Preventive Maintenance DCIM |  | 07 September 2020
29 | PT Mastersystem | PM - Preventive Maintenance HSM |  | 07 September 2020
30 | PT NTT | PM IPDU dan Trellis |  | 21 September 2020
31 | PT ICT | PM Server RTGS dan cek fisik |  | 21 September 2020
32 | PT MST | PM TTIS dan PM Turret |  | 24 September 2020
33 | PT ICT | Replace SFP Storage VSP G1500 Kritikal |  | 02 September 2020
34 | PT Multipolar | Replacement Mainboard part |  | 21 September 2020
35 | PT SASUSO | Setting DCIM dan Pasang Kabel Waterlik |  | 07 September 2020
36 | DPSI / Swakelola | Shooting DPSI Smile di Ruang DC |  | 28 September 2020
37 | PT Aplikanusa LintasArtha | Survey di entrance 1 dan ruang telkom |  | 07 September 2020
38 | DPSI / AE | Survey Kalkulasi Kebutuhan Kabel Interkonekasi DC1 lama dan baru |  | 20 September 2020
39 | DPSI / PITI | Survey Penambahan Rak dan Pembersihan Box Sampah |  | 10 September 2020
40 | PT Aplikanusa LintasArtha | Survey Perangkat LA di dacen Lt.3 28 Sept 2020 |  | 28 September 2020
41 | PT NTT | Troubleshooting DCIM - Trelis Corrective Maintenance |  | 15 September 2020
42 | PT MSI | TShoot Ruang ITOC |  | 26 September 2020
43 | PT MSI | WIT HSM 23 |  | 23 September 2020